## Opis
Text Transformer
Dla osób pracujących z danymi tekstowymi nasza aplikacja Text Transformer umożliwi transformacje danych tekstowych (np. zmiana wielkości liter, eliminacja duplikatów, itd.). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także zdalne API dzięki czemu będzie można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Rejestr Produktu
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji | Column1
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 15 | 7h | 1 | o Wejście w postaci tekstu oraz sekwencji transformacji (nazwy) o Wejście i wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej transformacji oraz sekwencji transformacji |  | +
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) | 12 | 3h | 0.5 | o Zmiana wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) • upper - wszystkie litery na wielkie: upper -> UPPER • lower – wszystkie litery na małe: Lower -> lower • capitalize – pierwsza litera w każdym wyrazie na wielką: capitalize text -> Capitalize Text • Wsparcie dla liter z alfabetu angielskiego (UTF-8) |  | +
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) | 10 | 1.5h | 0.5 | • Zachowanie pozycje wielkich i małych liter: MirEk -> KerIm • Odwrócenie ciągu znaków • Wsparcie dla wszystkich znaków UTF-8 |  | +
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji | 10 | 2.5h | 1 | • zamiana liczb całkowitych do 1000 • zamiana liczb zmiennoprzecinkowych do części setnych |  | +
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji | 10 | 3h | 0.5 | • Rozwinięcie skrótu: na przykład -> np. • Rozwinięcie skrótu: między innymi -> m.in. • Rozwinięcie skrótu: i tym podobne -> itd. • Działa niezależnie od wielkości liter
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) | 10 | 3h | 0.5 | • prof. -> profesor • dr -> doktor • np. -> na przykład • itd. -> i tym podobne • Zachowuje wielkość liter: Np. -> Na przykład
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) | 2 | 2.5h | 0.5 | • & -> \& • $ -> \$
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) | 1 | 2h | 1 | • Zamiana dwóch powtarzających się wyrazów na jeden: do do -> do • Zamiana dowolnej liczby powtarzających się wyrazów: do do do -> do • Zamiana wszystkich powtórzeń w ramach tekstu: do do po po -> do po • Działa prawidłowo dla wszystkich znaków UTF-8 |  | +
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | 15 | 10h | 1.5 | Do późniejszej negocjacji
Jako uzytkownik mogę przetłumaczyć tekst na inny wybrany język za pomocą Google Translate Api | 5 | 2h | 1 | Tlumacznie tesktu na inny jezyk.Możliwośc wyboru języka
Jako użytkownik mogę zastąpić wszystkie wystąpienia danego słowa innym lub nałożyc transformacje. | 5 | 2h | 1 | Wyszukiwanie wystąpień danego słowa. Zastąpienie wszystkich wystąpień i transformacja.
Jako użytkownik mogę zamieniać godziny w cyfrowym formacie na słowny. | 2 | 1,5h | 0.5 | 10:54 -> dziesiąta pięćdziesiąt cztery
Jako użytkownik mogę wyświetlać znaki formatowania | 5 | 1.5h | 0.5 | (spacja) - >( ∙) (tab) -> (→) (enter) -> (¶)

## Rejestr Sprint #1
Cel sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 7h
| Dowiedzieć się co to jest REST | 1.5 h
| Założenie repozytorium | 10 min
| Nauka GitHuba | 0.5h
| Dowiedzieć się, czym jest Travis CI | 0.5h
| Zbudowanie szkieletu projektu | 1h
| Douczenie się Maven'a | 0.5h
| Testowanie aplikacji | 2h
| Nauka formatu JSON/XML | 0.5h
| Wprowadzenie rejestru produkto do Issues na Githubie | 0.5h
| Przeczytac o logowaniu i SL4J | 1h
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) |  | 3h
| Napisanie transformacji w Javie | 1h
| Debugowanie transformacji | 2h
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) |  | 1.5h
| Napisanie funkcji odwracającej | 0.5 h
| Debugowaniefunkcji | 1h
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji |  | 2.5h
| Stworzenie pliku przechowującego części nazw wymaganych liczb | 0.5h
| Napisanie funkcji | 1h
| Debugowanie funkcji | 1h
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) |  | 2h
| Napisanie funkcji | 1h
| Debugowanie funkcji | 1h
| Zautomatyzowanie generacji dokumentacji | 1h
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) |  | 3h
| Lista skrótów | 1h
| Funkcja | 1h
| Debugowanie | 1h
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) |  | 2h
| Zapoznanie sie z formatem wspieranym przez Latex | 0,5h
| Funkcja | 1
| Debugowanie | 0,5h
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji |  | 3h
| Przygotwanie zbioru skrótow | 1.5h
| Funkcja | 1h
| Debugowanie | 0,5h
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 10h
| Projekt interfejsu | 1h
| HTML | 2h
| CSS | 2h
| javascript | 4h
| modyfikacje pod dodawane funkcje | 1h
Zadania z retrospektywy
Dokumentacja do napisanych przez siebie funkcji
| Zapoznanie się z java doc'ami | 0,5h
| Napisanie dokumentacji | 2h
Dodanie mocków ( przełożone na spirt #3)
| Zapozanie się z mockami | 1h
| Dopisanie testow | 2h
Częstsza komunikacja
| Cotygodniowe omówinie sprintu | 0,5h
| Aktywne sprawdzanie github projects | 0,25h